|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **包联驻村专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **10** | **10** |  | **10** |  | | **7.56** |
| **其中：财政拨款** | **10** | **10** | **7.56** | **-** | **75.6%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 落实中央关于基层组织和基层政权建设有关要求，聚焦聚力乡村振兴、脱贫攻坚两大战略任务，助推基层加快发展，引领群众增收致富。 | | | | 1、加强教育培训。2、指导党建工作。3、抓好脱贫攻坚。4、助推产业发展。5、发展集体经济。6、整治人居环境。7、培育文明乡风。8、完善社会治理。9、履行监督职责。10、大力兴办实事。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 驻村帮扶项目 | 25 | ≥1 | 1 | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 驻村各项任务落实情况 | 25 | =100% | 96% | 25 | 23 | 项目落实阻力大，下一步妥善协商 |
|  | **社会效益指标** | 带动群众就业增长率 | 25 | ≥70% | 70% | 25 | 25 |  |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 村民对驻村工作组的满意度 | 25 | ≥95% | 97% | 25 | 25 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **98** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **社区矫正专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **5** | **5** |  | **10** |  | | **10** |
| **其中：财政拨款** | **5** | **5** | **5** | **-** | **100%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 按照“四位一体”的设计思路，着力打造热线平台、网络平台、手机平台和服务大厅的“12348”综合服务体系。 | | | | 1、“12348”热线平台：将“12348”法律援助热线升级为涵盖司法行政所有职能于一体的公共服务平台，实现法律服务“一线通”。2、“12348”网平台：设计开发“12348”应用软件，设置律师公证、法律援助、司法鉴定、人民调解、法制宣传、司法考试、法律地图等8大核心栏目40余个服务板块，实现法律服务“一网通”。3、“12348”手机平台：推出微信定位查找，微信微博办事等服务功能，方便群众通过手机终端查询法律服务机构，申请法律服务，实现法律服务“一掌通”。4、建立服务大厅，接听法律服务热线，进行咨询解答。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 平台服务人数 | 25 | ≥1000000 | 1000000 | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 平台解决问题数 | 25 | ≥96% | 97% | 25 | 25 |  |
|  | **社会效益指标** | 平台咨询人数 | 25 | ≥500000 | 550000 | 25 | 25 |  |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 人民群众对平台服务的满意度 | 25 | ≥96% | 97% | 25 | 25 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **法律顾问专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **150** | **150** |  | **10** |  | | **10** |
| **其中：财政拨款** | **150** | **150** | **150** | **-** | **100%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 提高政府依法决策水平，全面推进依法行政，建设法治政府。 | | | | 建立政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 完成案件数量增长率 | 25 | ≥10% | 12% | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 完成案件重新申诉率 | 25 | ≤30% | 15% | 25 | 25 |  |
|  | **社会效益指标** | 规范行政部门执法依据 | 25 | ≥3% | 5% | 25 | 25 |  |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 服务群众满意度 | 25 | ≥90% | 99% | 25 | 25 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **法律援助专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市法律援助中心** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **45** | **45** |  | **10** |  | | **10** |
| **其中：财政拨款** | **45** | **45** | **45** | **-** | **100%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 支付律师办案补贴和律师值班补贴。 | | | | 完成支付律师办案补贴和律师值班补贴。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 法律援助案件数量 | 25 | ≥300 | 300 | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 法律援助案件办案质量 | 25 | ≥85% | 90% | 25 | 25 |  |
|  | **社会效益指标** | 法律援助案件增长率 | 25 | ≥10% | 9% | 25 | 22 | 本年案件数较少 |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 群众对法律援助案件满意度 | 25 | ≥100% | 97% | 25 | 22 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **96** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **离退休干部专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **5** | **5** |  | **10** |  | | **10** |
| **其中：财政拨款** | **5** | **5** | **2.8** | **-** | **56%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 努力把离退休干部党组织建设成为团结凝聚离退休干部党员的坚强政治核心、坚固战斗堡垒和坚实思想阵地。 | | | | 保障离退休干部党组织正常运转和开展活动所必需的开支。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 离退休干部开展党组织活动次数 | 25 | ≥12 | 12 | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 离退休干部党组织举办成功率 | 25 | ≥90% | 90% | 25 | 20 | 退休干部参与积极性不高 |
|  | **社会效益指标** | 离退休干部参与党组织活动率 | 25 | ≥96% | 90% | 25 | 20 | 退休干部参与积极性不高 |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 离退休干部对党组织活动的满意度 | 25 | ≥96% | 90% | 25 | 20 | 退休干部参与积极性不高 |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **85** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **律师、公证管理专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **10** | **10** |  | **10** |  | | **10** |
| **其中：财政拨款** | **10** | **10** | **10** | **-** | **100%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 建立律师人才专家库，推荐选拔优秀律师事务所和律师为在（境）外上市的中国企业和关系国计民生的大型骨干国有企业提供法律服务。适应对外开放的需要，着力培养一批具有国际眼光、精通涉外法律业务的高素质律师人才。 | | | | 1、加强对律师事务所负责人、合伙人、骨干律师和新执业律师的培训，使广大律师精通法律、熟悉国情、了解社会，不断提高业务素质。2、进一步完善律师管理制度规范体系。3、建立健全由司法行政机关指定的具有人事档案管理资质的机构集中管理律师执业档案的制度和机制。4、尽快实现对律师跨地区执业的动态监管。5、加强律师事务所建设和管理。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 培训律师专业人才的班次 | 25 | ≥4 | 4 | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 培训律师专业人才合格率 | 25 | ≥97% | 100% | 25 | 25 |  |
|  | **社会效益指标** | 律师专业知识提高率 | 25 | ≥60% | 62% | 25 | 25 |  |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 群众咨询律师满意度 | 25 | ≥98% | 99% | 25 | 25 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **普法宣传依法治理专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **40** | **40** |  | **10** |  | | **8.1** |
| **其中：财政拨款** | **40** | **40** | **32.25** | **-** | **80.63%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 宪法、民族区域自治法及相关法律和党内法规制度得到深入宣传；健全完善科学有效的法治宣传教育领导体制和工作机制，社会治理法治化水平明显提高；法治宣传教育与精神文明建设融合推进，法治文化繁荣发展；更加广泛地将新媒体新技术应用于法治宣传教育工作中，促进法治宣传教育网络全方位覆盖；领导干部和国家工作人员运用法治思维和法治方式的能力明显提高，推动法治政府基本建成；把法治宣传纳入国民教育体系，青少年法律素质明显提高；市民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，法治社会建设取得显著进展。 | | | | 1、加快法治鄂尔多斯建设，全市70%的旗区、60%的苏木乡镇（街道）和50%的嘎查村（社区）都要达到自治区创建标准。2、积极开展“依法行政示范单位”“诚信守法单位”等创建活动，不断建立健全创建工作标准和评价指标体系，形成动态创建机制，提高社会管理法治化水平。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 法治宣传教育服务人数 | 25 | ≥1500000 | 1550000 | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 法律素质增长率 | 25 | ≥80% | 75% | 25 | 22 | 宣传形式单一 |
|  | **社会效益指标** | 社会运用法律维权率 | 25 | ≥70% | 65% | 25 | 20 | 法律知识淡薄 |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 群众对法治宣传满意度 | 25 | ≥95% | 99% | 25 | 25 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **92** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **人民调解、人民监督员专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **30** | **30** |  | **10** |  | | **9.4** |
| **其中：财政拨款** | **30** | **30** | **28.22** | **-** | **94.06%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 司法行政机关和人民调解组织要做到各类矛盾纠纷应调尽调，力争调解率达到100%，成功率不低于96%，协议履行率不低于90%。 | | | | 1、建立以苏木乡镇（街道）人民调解委员会为核心，嘎查村（居）人民调解委员会为基础的人民调解组织。2、全面规范人民调解工作，积极开展规范化人民调解委员创建活动。3、建立健全社情报告、联防联调、参与社会治安综合治理等工作机制。4、排查防激化，调解创“四无”活动去得明显社会效果。5、人民调解制度与诉讼制度相衔接，人民调解的法律效力不断增强，当事人的合法权益得到及时有效维护。6、逐步建立全市人民监督员数据库，使人民监督员数据库覆盖全市各行各业和全部旗县。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 人民监督员培训的班次 | 10 | ≥1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 调解纠纷案件数 | 15 | ≥15000 | 13000 | 15 | 13 | 本年度案件数较少 |
| **质量**  **指标** | 人民监督员培训合格率 | 10 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 调解纠纷案件成功率 | 15 | ≥96% | 96% | 15 | 15 |  |
| **社会效益指标** | 检察工作透明度和执法公信力增长率 | 10 | ≥80% | 82% | 10 | 10 |  |
| 纠纷案件上访率 | 15 | ≤20% | 15% | 15 | 15 |  |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 群众满意度 | 10 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 人民群众对人民监督员满意度 | 15 | ≥98% | 99% | 15 | 15 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **98** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **社区矫正专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **15** | **15** |  | **10** |  | | **4.1** |
| **其中：财政拨款** | **15** | **15** | **6.16** | **-** | **41.06%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 降低行刑成本，提高教育改造质量，最大限度地化消极因素为积极因素，维护社会稳定。 | | | | 合理配置行刑资源，提高罪犯教育改造质量，促进社会治安秩序的良性循环为目的，解放思想，开拓创新，充分利用社会各方力量，加大对非监禁邢犯罪的教育、矫正力度，预防和减少重新犯罪，为实现我市经济跨越式发展，建设经济强市目标创造良好的社会环境。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 社区矫正工作人员培训班次 | 25 | ≥4 | 4 | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 社区矫正人员减少率 | 25 | ≥40% | 30% | 25 | 22 | 长期性目标 |
|  | **社会效益指标** | 社会犯罪率减少 | 25 | ≥20% | 15 | 25 | 20 | 长期性目标 |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 人民群众满意度 | 25 | ≥96% | 97% | 25 | 25 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **97** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **司法鉴定专项经费** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **5** | **5** |  | **10** |  | | **10** |
| **其中：财政拨款** | **5** | **5** | **5** | **-** | **100%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 切实加强司法鉴定规范化管理，着力打造过硬工作队伍，进一步提升工作质量和公信力，推动全区司法鉴定工作再上新台阶。 | | | | 1、开展在岗自学、集中培训相结合的多种形式的继续教育，重点抓好法医类鉴定、物证类鉴定、声像资料类鉴定教育培训，不断加强自身建设，提高司法鉴定队伍政治、业务素质和职业道德素质，为当事人和司法机关提高高质量的司法鉴定服务。2、年内完成副高职称以上医务人员参加法医临床司法鉴定人转岗培训及《人体损伤致残程度分级》专题培训班。3、建立信任司法鉴定人员岗前培训制度，确保做到上岗人员教育培训的全覆盖。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 司法鉴定人员培训的班次 | 25 | ≥2 | 2 | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 司法鉴定准确率 | 25 | =100% | 100% | 25 | 25 |  |
|  | **社会效益指标** | 司法鉴定投诉、信访和行政复议、行政诉讼下降率 | 25 | ≥90% | 92% | 25 | 25 |  |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 人民群众对司法鉴定的满意度 | 25 | ≥98% | 99% | 25 | 25 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **信息化建设** | | | **项目负责人及电话** |  | | | |
| **主管部门** | | **鄂尔多斯市司法局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市司法局** | | | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | **20** | **20** |  | **10** |  | | **10** |
| **其中：财政拨款** | **20** | **20** | **20** | **-** | **100%** | | **-** |
| **其他资金** |  |  |  | **-** |  | | **-** |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **年度总体目标完成情况综述** | | | | |
| 建设覆盖全区司法行政系统网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的信息化体系，全面提高司法行政信息资源综合开发利用水平和各项业务工作的信息技术应用能力，形成全员应用、资源共享的信息化工作格局，进一步提升司法行政服务经济社会发展的能力。 | | | | 1、完成司法行政系统自治区、盟市、旗县（市、区）、苏木乡镇（街道）四级联网。2、完成部分基础应用软件的开发、测试和试运行。3、业务系统的运维，网站的运维及正版化操作系统和办公软件的保障。4、视频会议系统和信息监控系统维护，信息化培训。5、视频会议室和指挥中心建设及其他软硬件设施购置。 | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **年度指标值** | **全年实际完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标(75分)** | **数量**  **指标** | 服务工作人员数 | 25 | ≥70% | 90% | 25 | 25 |  |
| **质量**  **指标** | 四级联网完成率 | 25 | ＝100% | 100% | 25 | 25 |  |
|  | **社会效益指标** | 数据接收、传送增长率 | 25 | ≥70% | 92% | 25 | 25 |  |
| **满意度指标(25分)** | **服务对象满意度指标** | 工作人员满意度 | 25 | ≥80% | 99% | 25 | 25 |  |
| **总分** | | |  | **100** |  | | **100** | **100** |  |