项目支出绩效自评报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介

项目主管单位：鄂尔多斯市司法局

项目实施单位：鄂尔多斯市公共法律服务中心

项目实施周期：2021年01月至2021年12月

项目实施的政策依据，根据鄂财预函〔2021〕1号文件精神指示。我单位对党的建设、意识形态、改革调研项目进行了实地调研，根据调研结果党建方面存在经费需求。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：通过开展党建活动，基层党组织开展“三会一课”、志愿服务、党建学习调研等党的活动，提高主题党日活动、党员和入党积极分子、发展对象教育培训合格率。数量指标为：主题党日活动大于等于12次，举办党员教育培训班次大于等于2个，开展庆祝建党100周年系列活动1次，慰问困难党员和老党员大于等于2次，开展党建学习调研大于等于1次。质量指标为：高质量完成主题党日活动完成率95%以上，党员培训参与度完成率80%以上，开展庆祝建党系列活动完成率95%以上，慰问困难党员和老党员完成率95%以上，开展党建学习调研完成率95%以上。时效指标为：主题党日活动及时率100%，举办党员教育培训班次及时率100%，开展庆祝建党100周年系列活动及时率100%，慰问困难党员和老党员及时率100%，开展党建学习调研及时率100%。成本指标为：开展活动经费10万元以内。效益指标为：引导党员增强党性观念，引导党员树立“四个意识”，树立正面典型，开展学习调研活动。

截止自评之日该项目绩效目标基本实现。

# 二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据市财政局绩效管理和监督科的工作部署，我单位对党的建设、意识形态、改革调研项目进项绩效自评。

## （二）项目资金投入情况

该项目总预算10万元，共到位资金10万元，支出10万元。支出资金主要用于办公费8.79万元、印刷费0.54万元、维修（护）费0.58万元、其他商品和服务支出0.09万元。结余资金0万元。

## （三）项目资金产出情况

该项目预期产出目标通过开展党建活动，基层党组织开展“三会一课”、志愿服务、党建学习调研等党的活动，提高主题党日活动、党员和入党积极分子、发展对象教育培训合格率。实际产出年度预期目标基本完成。

## （四）项目资金管理情况

根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行转款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《政府会计制度》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目绩效情况

## （一）产出指标完成情况

1.数量指标完成情况

主题党日活动大于等于12次，实际完成值100%；举办党员教育培训班次大于等于2个，实际完成值0；开展庆祝建党100周年系列活动1次，实际完成值100%；慰问困难党员和老党员大于等于2次，实际完成值100%；开展党建学习调研大于等于1次，实际完成值100%。

1. 质量指标完成情况

高质量完成主题党日活动完成率95%以上，实际完成值100%；党员培训参与度完成率80%以上，实际完成值0；开展庆祝建党系列活动完成率95%以上，实际完成值100%；慰问困难党员和老党员完成率95%以上，实际完成值100%；开展党建学习调研完成率95%以上，实际完成值100%；。

1. 时效指标完成情况

主题党日活动及时率100%，实际完成值100%；举办党员教

育培训班次及时率100%，实际完成值0%；开展庆祝建党100周年系列活动及时率100%，实际完成值100%；慰问困难党员和老党员及时率100%，实际完成值100%；开展党建学习调研及时率100%，实际完成值100%。

1. 成本指标完成情况

开展活动经费10万元以内，实际完成值100%。

## （二）效益指标完成情况

1.经济效益指标完成情况

无。

2.社会效益指标完成情况

引导党员增强党性观念，引导党员树立“四个意识”，均有所提高。

3.生态效益指标完成情况

无。

4.可持续影响指标完成情况

树立正面典型，开展学习调研活动，均有所提升。

## （三）自评得分情况

自评得份总分90分，其中产出指标得分40分，效率指标得分30分，满意度指标得分10分。详细打分情况见附表。

**四、存在问题**

## （一）项目立项、实施存在问题

没有问题

## （二）资金管理使用存在问题

没有问题

# 五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划

项目结束后，建设类项目使用、管理、维护做出具体安排，采购类项目对采购货物的保存、管理、领用做出明确规定，补助类项目对补助对象进行回访等内容进行详细记录，以备查看。

## （二）措施及办法

自评中发现项目存在对绩效目标设置不合理，项目实施进度缓慢，对绩效管理认识不清等问题。问题形成的主要原因是未经过专业培训，对绩效概念比较模糊，项目实施过程中未予以重视。接下来将进行对项目实施人员的绩效管理培训，提升对绩效管理的认识，建立目标明确的绩效管理计划。